## Projektplan
Projektplan: Website-Relaunch
Zeitraum: 06.07.2026 - 09.08.2026
Zeitachse | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32
Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Status | Fortschritt | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09
Kick-off und Briefing | Deniz | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | Erledigt | 100%
Anforderungsanalyse | Sarah | 2026-07-08 | 2026-07-13 |  | Erledigt | 100%
Informationsarchitektur | Sarah | 2026-07-13 | 2026-07-16 |  | In Arbeit | 60%
Wireframes | Jonas | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  | In Arbeit | 40%
UI-Design | Jonas | 2026-07-20 | 2026-07-27 |  | Offen | 0%
Content-Erstellung | Mara | 2026-07-16 | 2026-07-24 |  | In Arbeit | 30%
Frontend-Entwicklung | Deniz | 2026-07-27 | 2026-08-05 |  | Offen | 0%
CMS-Integration | Deniz | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  | Offen | 0%
Testing und QA | Sarah | 2026-08-06 | 2026-08-09 |  | Blockiert | 0%
Feinschliff und Bugfixing | Jonas | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  | Offen | 0%
Legende: | Balken = Aufgabendauer |  | Rot = heute |  | Grau = Wochenende